（様式－１）

年　　月　　日

県知事又は○ ○ 事務所長	殿

受注者代表者住  所

氏  名

×	○	工事に係る工事請負契約書第26条第５項に基づく請負代金額の変更請求について

標記について、   年   月   日付け契約締結した標記工事について、契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、契約書第26条第５項に基づき請負代金額の変更を下記の通り請求します。

記

１	工	事	名	×	○	工事

| ２ | 請 | 負代金額 | ￥ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３ | 工 | 期 |  | 年年 | 月月 | 日から日まで |  |

４	請求する主要品目名・材料名

【請求する工事材料を具体的に記載】 ５	変更請求概算額

※　請求の際には、変更請求概算額およびその概算額計算書を作成し、提出すること。

なお、今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 様式１－１ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ○○年○月○○日 |  |  |
| 請負代金額変更請求額概算計算書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 発注者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 受注者 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 商号又は名称 代表者氏名 |  |  |  |  |
| 工事請負契約書第26条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考 |
| 記載例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○年○月 | ○○○,○○○ |  |
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○年○月 | ○○○,○○○ |  |
|  |  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | ○年△月計 |
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○年△月 | ○○○,○○○ |  |
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○年△月 | ○○○,○○○ |  |
|  |  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | ○年△月計 |
| ○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | ○鋼合計 |
| 鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |
| □油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○年△月 | ○○,○○○ |  |
| □油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○年△月 | ○○,○○○ |  |
|  |  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | ○年△月計 |
| □油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | □油合計 |
| △油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○年□月 | ○○,○○○ |  |
| △油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○年□月 | ○○,○○○ |  |
|  |  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | ○年□月計 |
| △油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | △油合計 |
| 燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |
| 変動額 |  |  |  |  |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  |
| 単品スライド請求額 |  |  |  |  |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  |
| (注) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 証明できない場合は、概算数量を記載のうえ、その算出根拠を記した書類を提出すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４．詳細に数量計算が出来る場合は、様式－３を用いてもよい。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５.責任者及び担当者の氏名並びに連絡先（電話番号）を記載した場合は、押印を省略することができる。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（様式－ ２ ）

年	月	日

受	注	者	殿

県知事又は

○○事務所長

●●工事における工事請負契約書第26条第８項に基づく協議の開始の日について（通知）

標記について、	年	月	日付けで請求のあった○○○○工事における工事請負契約書第26条第８項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。

記

１	スライド額協議開始日	年	月	日

※受注者からの請求日から７日以降に工期の延期を想定している場合は、「工期末の45日前」と記載する。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 様式－３ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○○年○月○○日 |  |  |
| 請負代金額変更請求額計算書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 発注者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 受注者 | 商号又は名称代表者氏名 |  |  |  |
| 工事請負契約書第26条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備 考 |
| 記載例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | ○年○月 | ○○○,○○○ |  |
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | ○年○月 | ○○○,○○○ |  |
|  |  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | ○年○月 計 |
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | ○年△月 | ○○○,○○○ |  |
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | ○年△月 | ○○○,○○○ |  |
|  |  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | ○年△月 計 |
| ○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | ○鋼合計 |
| 鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ |  |
| □油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | ○年△月 | ○○,○○○ |  |
| □油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | ○年△月 | ○○,○○○ |  |
|  |  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○○,○○○ | ○年△月 計 |
| □油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | □油合計 |
| △油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | □□石油 | ○年□月 | ○○,○○○ |  |
| △油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | □□石油 | ○年□月 | ○○,○○○ |  |
|  |  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○○,○○○ | ○年□月 計 |
| △油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | △油合計 |
| 燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ |  |
| 変動額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  |
| 単品スライド請求額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  |
| (注) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．購入先，購入単価，購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 証明できない場合は、概算数量を記載のうえ、その算出根拠を記した書類を提出すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や、購入先が異なる場合は、区分するものとする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４.責任者及び担当者の氏名並びに連絡先（電話番号）を記載した場合は、押印を省略することができる。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 様式－３－１ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ○○年○月○○日 |  |  |  |  |
| 請負代金額の変更の対象材料計算総括表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 発注者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 受注者 | 商号又は名称代表者氏名 |  |  |  |  |  |
| ○年○月○日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した建設機械名 | 使用目的 | 証明の有無 | 備 考 |
| 記載例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 軽油 | １．２号 | L | 5,000 | 90 | 450,000 | 四国石油 | R〇年４月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○ |
| 軽油 | １．２号 | L | 10,000 | 100 | 1,000,000 | 四国石油 | R〇年5月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○ |
| 軽油 | １．２号 | L | 15,000 | 100 | 1,500,000 | 四国石油 | R〇年６月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○ |
| 軽油 | １．２号 | L | 14,000 | 100 | 1,400,000 | 四国石油 | R〇年７月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○ |
| 軽油 | １．２号 | L | 5,000 | 110 | 550,000 | 四国石油 | R〇年８月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○ |
| 軽油 | １．２号 | L | 1,000 | 100 | 100,000 | 四国石油 | R〇年９月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○ |
| 購入数量（証明済み）合計 |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 軽油 | １．２号 | L | 2,000 |  | 0 | 四国石油 | R〇年１０月 | ダンプ | 現場～○ ○地先（流 用先）運搬 | 無 | 別添○○ |
| 軽油 | １．２号 | L | 2,000 |  | 0 | 四国石油 | R〇年１１月 | ダンプ | 現場～○ ○地先（流 用先）運搬 | 無 | 別添○○ |
| 軽油 | １．２号 | L | 1,000 |  | 0 | 四国石油 | R〇年１２月 | ダンプ | 現場～○ ○地先（流 用先）運搬 | 無 | 別添○○ |
| 購入数量（未証明）合計 |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (注) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．購入先，購入単価，購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 証明できない場合は、概算数量を記載のうえ、その算出根拠を記した書類を提出すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめるものとする。但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。 また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３.責任者及び担当者の氏名並びに連絡先（電話番号）を記載した場合は、押印を省略することができる。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

各種資機材の材料証明書

［様式－３－２］

| 品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 |
| 記載例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再生骨材 | 40mm | m3 | 3, 000 | 2, 000 | 6, 000, 000 | 北海道砂利 | R〇年４月 | 軽油 | １ ． ２ 号 | L | 700 | 90 | 63, 000 | 東京石油 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 軽油 | １ ． ２ 号 | L | 300 | 90 | 27, 000 | 大阪石油 |
| 再生骨材 | 40mm | m3 | 5, 000 | 2, 000 | 10, 000, 000 | 北海道砂利 | R〇年７ 月 | 軽油 | １ ． ２ 号 | L | 500 | 100 | 50, 000 | 東京石油 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 軽油 | １ ． ２ 号 | L | 1000 | 100 | 100, 000 | 大阪石油 |
| 重建設機械 | ブルドーザ 21ｔ級 | 回 | 1 | － | － | 四国リース | R〇年８ 月 | 軽油 | １ ． ２ 号 | L | 500 | 110 | 55, 000 | 四国石油 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 | 3, 000 |  |  |  |

[様式－３－３］

建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）

記載例

| 建設機械名・規格 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 札幌市西区 |  | 現場所在地 |  | 旭川市南が丘 |  | 機械搬出場所 |  | 札幌市西区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 1 +特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・ その他 | ＝ | 合計 |
|  | （ｔ積） | (km) | (t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81,000 | ×（ | 1 + 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）+ | 1,880 | ＝ | 139,580 |
|  |  |  |  |  | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝ |  |
|  |  |  |  |  | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝ |  |
|  |  |  |  |  | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝ |  |
|  |  |  |  |  | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝ |  |

重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）

記載例

| 建設機械名・規格 | ブルドーザ ２１ｔ級 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 富良野町 |  | 現場所在地 |  | 旭川市南が丘 |  | 機械搬出場所 |  | 富良野町 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 1 +特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・その他 | ＝ | 合計 |
|  | （ｔ積） | (km) | (t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42,000 | ×（ | 1 + 0.7 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ | 1,355 | ＝ | 72,755 |
| トラック | 40 | 50 | 1.322 | 18,500 | ×（ | 1 + 0.6 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ | 650 | ＝ | 30,250 |
|  |  |  |  |  | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝ |  |
|  |  |  |  |  | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計往復 |  | 206,010 |

仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）

記載例

| 仮設材 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 江別市 |  | 現場所在地 |  | 旭川市南が丘 |  | 機械搬出場所 |  | 江別市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 |  |  | 数量（ｔ） | × | 基本運賃(t) | ×（ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | その他 | ＝ | 合計 |
|  | （ｔ積） | (km) | (台) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | H鋼（12m以内） |  | 95 | × | 4,000 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）+ | 0 | ＝ | 380,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝ |  |

（様式－ ４ ）

※ 本様式は、発注者から協議開始日に受注者に対象の品目，規格，数量等について通知する場合に必要に応じて使用。

スライド変更等協議書

年	月	日

受注者

殿

県知事又は

○○事務所長

件	名	：

工 期 又 は 履 行 期 間	：　　　　　	年	月　日から　　　	年　月　日まで

年　月　日付けで請求のあった工事請負契約書第26条第５項の適用に基づく請負代金額の変更請求について、別添のとおりの品目，規格，数量としたので協議します。

（また、本協議書の通知日をもって協議開始の日とします。（必要に応じて記載））

（様式－ ５ ）

| 品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（	別　添　　）

工事請負契約書第26条第５項の対象材料内訳表

（様式－５－１）

ス ラ イ ド 調 書

| 工 | 事 | 名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請 負 代 金 額 （消費税相当額含む） |  |  |  |  |  |  |
| 工 |  | 期 | 自） 至） | 年 年 | 月 月 | 日 日 |
| スライド変更金額 |  |  |  |  |  |  |
| うち取引に係る消費税及び 地方消費税の額 |  |  |  |  |  |  |

県知事又は

○○事務所長

○○○○工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書

（様式－５－１）

＜別添＞

| ①請負代金額 （消費税相当額含む） |  |
| --- | --- |
| ②既済部分出来高金額 （消費税相当額含む） |  |
| ③スライド対象請負金額（①－②） （消費税相当額含む） |  |
| ④（Ｍ鋼変更－Ｍ鋼当初） （消費税含む・落札率考慮） |  |
| ⑤（Ｍ油変更－Ｍ油当初） （消費税含む・落札率考慮） |  |
| ⑥（Ｍ材料変更－Ｍ材料当初） （消費税含む・落札率考慮） |  |

１）スライド額（Ｓ）

Ｓ ＝ （Ｍ鋼変更－Ｍ鋼当初 ）＋（Ｍ油変更－Ｍ油当初）＋（Ｍ材料変更－Ｍ材料当初）－ Ｐ×1/100

＝ ④＋⑤＋⑥－③×１／１００＝

Ｍ鋼当初，Ｍ油当初，Ｍ材料当初＝ {ｐ1× Ｄ1 ＋ｐ2× Ｄ2

＋……＋ｐm×Ｄm }           × ｋ × 110 ／ 100

Ｍ鋼変更，Ｍ油変更，Ｍ材料変更＝ {ｐ’1× Ｄ1 ＋ｐ’2× Ｄ2

＋……＋ｐ’m×Ｄm }  × ｋ ×110 ／ 100

Ｍ鋼変更，Ｍ油変更，Ｍ材料変更　：価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他の主要な工事材料の金額

Ｍ鋼当初，Ｍ油当初，Ｍ材料当初    ：価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他の主要な工事材料の金額

| ｐ | : | 設計時点における各対象材料の単価 |
| --- | --- | --- |
| ｐ′ | : | 価格変動後における各対象材料の単価 |
| Ⅾ | : | 各対象材料について算定した対象数量 |
| ｋ | : | 落札率（請負比率） |
| Ｐ | : | 請負代金額 |

（万円未満切り捨て）

２）スライド金額（Ｓ'） ＝ スライド額（Ｓ）×１００／１１０ ＝

３）消費税相当額＝スライド金額（Ｓ'）×０．１ ＝

４）スライド変更金額＝スライド金額（Ｓ'）＋ 消費税相当額 ＝

（様式－６）

年　　月　　日

受注者	住所

氏名	殿

県知事又は

○○事務所長

●●●工事における工事請負契約書第 26 条第５項に基づく請負代金額の変更について（協議）

年	月	日付けで請求のあった標記について、工事請負契約書第26条第７項に基づき、下記のとおり協議する。

なお、異存がなければ、別添の様式による工事請負変更契約書に記名押印のうえ提出願いたい。

１．工事名

２．スライド変更金額	（増）￥○，○○○，○○○．－

うち取引に係わる消費税及び地方消費税の額	￥○，○○○，○○○．－

スライド額が請負代金額の１％を超えない場合に限り本様式を使用する。

（様式－６）

年　　月　　日

受注者	住所

氏名	殿

県知事又は

○○事務所長

●●●工事における工事請負契約書第26条第５項に基づく請負代金額の変更について（協議）

年　 月　 日付けで請求のあった標記について、工事請負契約書第26条

第７項に基づき、下記のとおり協議する。

１．工事名

２．スライド変更可否　　　スライドの適用が認められない

３．理　由　　　　　　　　　　スライド額が請負代金額の１％を超えないため

（様式６－１）

工事請負変更契約書（ 第	回）

工事名

変更契約事項

１．変更工事請負金額	￥

うち取引に係わる消費税及び地方消費税金額	　￥

２．工事請負契約書第２６条第５項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更

３．その他、原請負契約書及び第○回変更契約書条項のとおり

上記変更契約の証として本書２通を作り、当事者記入のうえ、各自１通を原請負契約書及び第○回変更契約書とともに保有する。

年	月	日

発注者

住	所：職・氏名：

受注者

住	所：

氏	名：

（様式－７）

年	月	日

県知事又は○○事務所長 殿

受注者	（住所）

（氏名）

請負工事既済部分検査請求書

工事請負契約書第38条第２項により既済部分検査を請求します。

今回、請求する部分払いの範囲については、工事請負契約書第26条第 ５項の請求対象とすることを併せて要請します。

| 工 事 名 |  |
| --- | --- |
| 工 期 | 自 |
|  | 至 |

(注)	1．監督職員に提出

2.責任者及び担当者の氏名並びに連絡先（電話番号）を記載した場合は、押印を省略することができる。

（様式７－１）

年	月	日

契約の相手方商号又は名称

代表者氏名	殿

○○事務所長又は県知事

既済部分確認通知書

下記工事について、検査の結果、既済部分を確認したので通知します。

- 工	事	名

- 工事場所

- 工	期　　　	年	月	日～　　　	年　　月　　日

- 請負代金額

当該既済部分検査で確認した出来高は工事請負契約書第２６条第５項の請求対象とする。

なお、既済部分に相応する請負代金額を￥	-と算定したので異存がなければ部分払の請求を行われたい。

別表１

市場単価・土木工事標準単価の扱い＜市場単価＞

| 工種 | 名称 | 規格 | 単位 | ※ 取扱い | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鉄筋工（太径鉄筋含む） | 鉄筋工 | 鉄筋加工・組立 | ｔ | ① | 鋼材類 |
| 鉄筋工（ガス圧接工） | ガス圧接工 | ガス圧接工 手動（半自動）・自動 | 箇所 | ② | 材料分離不可 |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 | 設置 | m2 | ② | 材料分離不可（※②） |
| 防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 | 標準型（土中建込） | ｍ | ② | 材料分離不可（※②） |
|  |  | 標準型（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込） | ｍ | ② | 材料分離不可（※②） |
|  |  | 耐雪型（土中建込） | ｍ | ② | 材料分離不可（※②） |
|  |  | 耐雪型（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込） | ｍ | ② | 材料分離不可（※②） |
|  |  | 部材設置（ﾚｰﾙ設置）（耐雪型含む） | ｍ | ① | 鋼材類 |
| 防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ） | ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 | 標準型（土中建込） | ｍ | ② | 材料分離不可（※②） |
|  |  | 標準型（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込） | ｍ | ② | 材料分離不可（※②） |
|  |  | 部材設置（ﾊﾟｲﾌﾟ設置） | ｍ | ① | 鋼材類 |
| 防護柵設置工（横断・転落防止柵） | 横断・転落防止柵設置工 | 土中建込 | ｍ | ① | 鋼材類 |
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 | ｍ | ① | 鋼材類 |
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 | ｍ | ① | 鋼材類 |
|  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 | ｍ | ① | 鋼材類 |
|  |  | 部材設置（ﾋﾞｰﾑまたはﾊﾟﾈﾙの設置） | ｍ | ① | 鋼材類 |
|  |  | 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置 | ｍ | ② | 材料分離不可 |
| 防護柵設置工（落石防護柵） | 落石防護柵設置工 | 中間支柱設置工 | 本 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 端末支柱設置工 | 本 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | ﾛｰﾌﾟ･金網設置工（間隔保持材付き） | ｍ | ② | 材料分離不可 |
|  |  | ﾛｰﾌﾟ･金網設置工（上弦材付き） | ｍ | ② | 材料分離不可 |
|  |  | ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ設置工 | 本 | ② | 材料分離不可 |
| 防護柵設置工（落石防止網） | 落石防止網設置工 | 金網・ﾛｰﾌﾟ設置 | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | ｱﾝｶｰ設置 | 箇所 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | ﾎﾟｹｯﾄ式支柱（ｱﾝｶｰ固定式） | 箇所 | ② | 材料分離不可 |
| 法面工 | 法面工 | ﾓﾙﾀﾙ吹付工 | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 機械藩種施工による植生工（植生基材吹付工） | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 機械藩種施工による植生工（客土吹付工、種子散布工） | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 人力施工による植生工（植生ﾏｯﾄ工、植生ｼｰﾄ工） | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 人力施工による植生工（植生筋工、筋芝工） | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 人力施工による植生工（張芝工） | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | ﾈｯﾄ張工（繊維ﾈｯﾄ工） | m2 | ② | 材料分離不可 |
| 吹付枠工 | 吹付枠工 | ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ | ② | 材料分離不可 |
|  |  | ﾗｽ張工 | m2 | ② | 材料分離不可 |
| 道路植栽工 | 道路植栽工 | 植樹工 | 本 | ① | その他材料 |
|  |  | 支柱設置 | 本（ｍ） | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 地被類植付工 | 鉢 | ① | その他材料 |
|  |  | 植樹管理（せん定） | 本（ｍ2） | － | 材料費含まず |
|  |  | 植樹管理（施肥） | 本（ｍ2） | ① | その他材料 |
|  |  | 植樹管理（除草・芝刈・灌水） | m2 | － | 材料費含まず |
|  |  | 植樹管理（防除） | 本（ｍ2） | ① | その他材料 |
|  |  | 移植工（掘取工） | 本 | ② | 材料分離不可 |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 | 橋梁用伸縮継手装置設置工 |  | ｍ | ① | 鋼材類 |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 |  | ｍ | ① | 鋼材類・その他材料 |
| 薄層カラー舗装工 | 薄層カラー舗装工 | 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 景観透水性舗装工 | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 樹脂系すべり止め舗装工 | m2 | ② | 材料分離不可 |
| 道路標識設置工 | 道路標識設置工 | 標識柱・基礎設置（路側式） | 基 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 標識柱設置（片持式） | 基 | ① | 鋼材類 |
|  |  | 標識柱設置（門型式） | 基 | ① | 鋼材類 |
|  |  | 標識基礎設置（片持式・門型式） | m3 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 標識板設置（案内標識） | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 標識板設置（警戒･規制･指示･路線） | m2 | ① | 鋼材類 |
|  |  | 添架式標識板取付金具設置（信号ｱｰﾑ部） | 基 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 添架式標識板取付金具設置（照明柱･既設標識柱） | 基 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 添架式標識板取付金具設置（歩道橋） | 基 | ① | 鋼材類 |

取扱い欄  ①：市場単価等に材料費が含まれており分離が可能な工種

②：市場単価等に材料費が含まれているが市場単価等の構成上、分離ができない工種

（備考欄「※②」について、設計図書に材料が明示されている場合は、その数量について単品スライド対象とすることができる。）

別表１

市場単価・土木工事標準単価の扱い＜市場単価＞

| 工種 | 名称 | 規格 | 単位 | ※ 取扱い | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路付属物設置工 | 道路付属物設置工 | 視線誘導標設置・土中建込用 | 本 | ② | 材料分離不可（※②） |
|  |  | 視線誘導標設置・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含む） | 本 | ② | 材料分離不可（※②） |
|  |  | 視線誘導標設置・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含まない） | 本 | ② | 材料分離不可（※②） |
|  |  | 視線誘導標設置・防護柵取付用 | 本 | ② | 材料分離不可（※②） |
|  |  | 視線誘導標設置・構造物取付用 | 本 | ② | 材料分離不可（※②） |
|  |  | 視線誘導標設置（ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型） | 本 | ② | 材料分離不可（※②） |
|  |  | 境界杭設置 | 本 | ① | その他材料 |
|  |  | 道路鋲設置（穿孔式） | 個 | ② | 材料分離不可（※②） |
|  |  | 道路鋲設置（貼付式） | 個 | ② | 材料分離不可（※②） |
|  |  | 車線分離標設置（可変式・着脱式）（穿孔式） | 本 | ② | 材料分離不可（※②） |
|  |  | 車線分離標設置（固定式）（貼付式） | 本 | ② | 材料分離不可（※②） |
|  |  | 境界鋲設置 金属製 | 本 | ① | その他材料 |
| 公園植栽工 | 公園植栽工 | 植樹工 | 本 | ① | その他材料 |
|  |  | 支柱設置 | 本（ｍ） | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 地被類植付工 | 鉢 | ① | その他材料 |
| 軟弱地盤処理工 | 軟弱地盤処理工 | ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工 | ｍ | ① | その他材料 |
|  |  | ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 | ｍ | ① | その他材料 |
| 橋面防水工 | 橋面防水工 | ｼｰﾄ系防水 | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 塗膜系防水 | m2 | ② | 材料分離不可 |
| ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 | ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 |  | m2 | － | 材料費含まず |
| 鉄筋挿入工（ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工） | 鉄筋挿入工 | 鉄筋挿入工 | ｍ | ① | 鋼材類・ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |
|  |  | 仮設足場の設置・撤去 | 空m3 | ② | 材料分離不可 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工） | ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工 |  | m2 | ② | 材料分離不可 |

市場単価・土木工事標準単価の扱い＜土木工事標準単価＞

| 工種 | 名称 | 規格 | 単位 | ※ 取扱い | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区画線工 | 区画線工 | 溶融式（手動） | ｍ | ① | 燃料油・その他材料 |
|  |  | ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式） | ｍ | ① | 燃料油・その他材料 |
|  |  | 区画線消去（削取り式） | ｍ | ① | 燃料油・その他材料 |
|  |  | 区画線消去（ウオータージェット式） | ｍ | － | 材料費含まず |
|  | 区画線工（北海道特殊規格） | 溶融式（車載式） | ｍ | ① | 燃料油・その他材料 |
|  |  | ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式） | ｍ | ① | 燃料油・その他材料 |
|  |  | ﾍﾟｲﾝﾄ式（手動） | ｍ | ① | 燃料油・その他材料 |
| 高視認性区画線工 | 高視認性区画線工 | リブ式・溶融式 | ｍ | ① | 燃料油・その他材料 |
|  |  | 非リブ式・溶融式 | ｍ | ① | 燃料油・その他材料 |
|  |  | 区画線消去（削取り式） | ｍ | ① | 燃料油 |
| 橋梁塗装工 | 橋梁塗装工 | 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研磨材及びｹﾚﾝかす回収・積込工 | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ﾐｽﾄｺｰﾄ | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 塗替塗装 清掃・水洗い | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 塗替塗装 素地調整 | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 塗替塗装 研磨剤及びｹﾚﾝかす回収・積込工 | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 塗替塗装 下塗り塗装 | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 塗替塗装 中塗り塗装 | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 塗替塗装 上塗り塗装 | m2 | ② | 材料分離不可 |
| 構造物とりこわし工 | 構造物とりこわし工 | 無筋構造物 | m3 | － | 材料費含まず |
|  |  | 鉄筋構造物 | m3 | － | 材料費含まず |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 | ﾌﾞﾛｯｸ積工（練積・空積） | m3 | ① | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |
| 排水構造物工 | 排水構造物工 | U字側溝 | ｍ | ① | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |
|  |  | 自由勾配側溝 | ｍ | ① | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |
|  |  | 蓋版 | 枚 | ① | 鋼材類・ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |
| 鋼製排水溝設置工 | 鋼製排水溝設置工 | 鋼製排水溝設置 | ｍ | ① | 鋼材類 |

取扱い欄  ①：市場単価等に材料費が含まれており分離が可能な工種

②：市場単価等に材料費が含まれているが市場単価等の構成上、分離ができない工種

（備考欄「※②」について、設計図書に材料が明示されている場合は、その数量について単品スライド対象とすることができる。）

別表１

市場単価・土木工事標準単価の扱い＜土木工事標準単価＞

| 工種 | 名称 | 規格 | 単位 | ※ 取扱い | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面被覆工（ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装） | 表面被覆工（ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装） | 下地処理 | m2 | － | 材料費含まず |
|  |  | ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布（CC-A塗装、CC-B塗装） | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 下地調整（CC-A塗装、CC-B塗装） | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 塗装（中塗り）（CC-A塗装） | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 塗装（中塗り）（CC-B塗装） | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 塗装（上塗り）（CC-A塗装） | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 塗装（上塗り）（CC-B塗装） | m2 | ② | 材料分離不可 |
| 表面含浸工 | 表面含浸工 | 簡易清掃 | m2 | － | 材料費含まず |
|  |  | 下地処理 | m2 | － | 材料費含まず |
|  |  | 含浸材塗布 | m2 | ① | その他材料 |
| 連続繊維ｼｰﾄ補強工 | 連続繊維ｼｰﾄ補強工 | 下地処理 | m2 | － | 材料費含まず |
|  |  | ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 | m2 | ① | その他材料 |
|  |  | 不陸修正 | m2 | ① | その他材料 |
|  |  | 連続繊維ｼｰﾄ本体貼付（一層当たり） | m2 | ① | その他材料 |
|  |  | 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） | m2 | ① | その他材料 |
|  |  | 仕上げﾓﾙﾀﾙ・塗装（ﾓﾘﾀﾙ＋ﾓﾙﾀﾙ用上塗り） | m2 | ① | その他材料 |
| 剥落防止工（ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ） | 剥落防止工（ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ） | ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ本体貼付 | m2 | ① | その他材料 |
| 漏水対策材設置工 | 漏水対策材設置工 | 漏水対策材設置 | ｍ | ① | その他材料 |
| 防草ｼｰﾄ設置工 | 防草ｼｰﾄ設置工 | 防草ｼｰﾄ設置（覆土） | m2 | ① | その他材料 |
|  |  | 防草ｼｰﾄ設置（露出） | m2 | ① | その他材料 |
| 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工（ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂） | 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工（ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂） | 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置（紫外線照射なし） | m2 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置（紫外線照射あり） | m2 | ② | 材料分離不可 |
| 塗膜除去工 | 塗膜除去工 | 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 | m2 | ① | その他材料 |
| ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 | ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 | ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ | m2 | ② | 材料分離不可 |
| 道路反射鏡設置工 | 道路反射鏡設置工 | 支柱・基礎設置 | 基 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 鏡体設置 | 基 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 鏡体撤去 | 基 | － | 材料費含まず |
|  |  | 支柱・基礎撤去 | 基 | － | 材料費含まず |
| 仮設防護柵設置工（仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） | 仮設防護柵設置工（仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） | 仮設防護柵設置 H鋼基礎 | ｍ | ① | 鋼材類 |
|  |  | 仮設防護柵設置 独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ | ｍ | ① | 鋼材類・ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |
|  |  | 仮設防護柵設置 連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ | ｍ | ① | 鋼材類・ｺﾝｸﾘｰﾄ類 |
|  |  | 仮設防護柵撤去 H鋼基礎 | ｍ | － | 材料費含まず |
|  |  | 仮設防護柵撤去 独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ | ｍ | － | 材料費含まず |
|  |  | 仮設防護柵撤去 連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ | ｍ | － | 材料費含まず |
| 機械式継手工 | 機械式継手工 | 継手方式(1) | 箇所 | ① | 鋼材類 |
|  |  | 継手方式(2) | 箇所 | ① | 鋼材類 |
| 抵抗板付鋼製杭基礎工 | 抵抗板付鋼製杭基礎工 | 打込または引抜 施工条件Ⅰ | 回 | ① | 鋼材類 |
|  |  | 打込または引抜 施工条件Ⅱ | 式 | ① | 鋼材類 |
|  |  | 打込または引抜 施工条件Ⅲ | 式 | ① | 鋼材類 |
| ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 | ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 |  | ｍ | ② | 材料分離不可 |
| FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 | FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 |  | 枚 | ② | 材料分離不可 |
| 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工（養生ﾏｯﾄ工） | 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工（養生ﾏｯﾄ工） |  | m2 | ① | その他材料 |
| 支承金属溶接工 | 支承金属溶接工 | 支承金属溶射ﾌﾞﾗｽﾄ法（潤滑性防錆剤注入なし） | 基 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 支承金属溶射ﾌﾞﾗｽﾄ法（潤滑性防錆剤注入あり） | 基 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 支承金属溶射 粗面形成法 | 基 | ② | 材料分離不可 |
|  |  | 仕上げ塗装（１層） | 層 | ② | 材料分離不可 |
| 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管（ﾊｳｴﾙ管）設置工 | 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管（ﾊｳｴﾙ管）設置工 | 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管（ﾊｳｴﾙ管）設置 | ｍ | ① | その他材料 |

取扱い欄  ①：市場単価等に材料費が含まれており分離が可能な工種

②：市場単価等に材料費が含まれているが市場単価等の構成上、分離ができない工種

（備考欄「※②」について、設計図書に材料が明示されている場合は、その数量について単品スライド対象とすることができる。）

（ 参 考 ） 全 体 ス ラ イ ド 、 単 品 ス ラ イ ド 及 び イ ン フ レ ス ラ イ ド の 違 い

| 項 目 |  |  |  | 全体スライド （第１～４項） | 単品スライド （第５項） | インフレスライド （第６項） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 適用対象工事 |  |  |  | 工期が12ヶ月を超える工事 但し、残工期が２ヶ月以上ある工事 （比較的大規模な長期工事） | すべての工事 但し、残工期が２ヶ月以上ある工事 | すべての工事 但し、残工期が２ヶ月以上ある工事 |
| 条 項 の |  | 趣 | 旨 | 比較的緩やかな価格水準の変動に対応する措置 | 特定の資材価格の急激な変動に対応する措置 | 急激な価格水準の変動に対応する措置 |
|  | 対 象 |  |  | 請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 | 部分払いを行った出来高部分を除く特定の資材（鋼材類,燃料油類等） | 基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 |
|  |  |  |  | 残工事費の１．５％ | 対象工事費の１．０％ | 残工事費の１．０％ |
| 請負額変更の方法 | 受 注 者の 負 担 |  |  |  | （但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし） | （30条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「１％」を採用。単品スライドと同様の考え） |
|  |  |  |  | 可能 | なし | 可能 |
|  | 再スライド |  |  | （全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能） | （部分払いを行った出来高部分を除いた工期内全ての特定資材が対象のため、再スライドの必要がない） |  |

単品スライド額算定の考え方 概略フロー

別紙 - １

増額変更の場合の例　　　　　　　　　　　　　（参考）対象品目及び材料

| 区 分 | 品 目 | 材 料 |
| --- | --- | --- |
| 鋼材類 | 鋼材類 | Ｈ形鋼，異形棒鋼，厚板，鋼矢板，鉄鋼二次製品，ガードレール，スクラップ等 （賃料や損料も対象とすることが可能） |
| 燃料油 | 燃料油 | ガソリン，軽油，混合油，重油，灯油 |
| その他工事材料 | コンクリート 類 | レディーミクストコンクリート（生コン），セメント，モルタル，コンクリート混和材，コンクリート用骨材，コンクリート二次製品等 |
|  | アスファ ルト類 | アスファルト混合物，アスファルト乳剤，ストレートアスファルト，改質アスファルト等 |
|  | その他主要な工事材料 | 上記以外の主要な工事材料が対象 |

受注者

❏ 単品スライドの請求

（必要な情報，資料等）

・対象品目，対象材料

・変更請求概算額

・材料毎に対象数量，搬入・購入等の時期，購入先，単価・購入価格及び、それが証明できる納品書，請求書，領収書

発注者

❏ 「実勢価格に基づく変動後の金額」と「実際の購入金額」を比較

品目毎の合計金額で比較する（材料毎の比較は行わない）

① 実勢価格に基づく変動後の金額（品目毎の合計金額）実勢価格は落札率を考慮

② 実際の購入金額（品目毎の合計金額）

「① 実勢価格に基づく変動後の金額」が　　　　「② 実際の購入金額」が安価となる品目

安価となる品目

発注者

❏ 実勢価格にて品目毎の変動額を算出

発注者

❏ 実際の購入金額にて品目毎の変動額を算出

発注者

❏ 品目毎の変動額が請負代金額※の１％を超えるかを確認

品目の一部の材料について実際の購入金額を用いて確認することも可

発注者

❏ 品目毎の変動額が請負代金額※の １％を超えるかを確認

変動額が請負代金額※の１％を超える品目

発注者

❏ 実勢価格にてスライド額を算定

変動額が請負代金額※の １％を超えない品目は単品スライドの対象外

変動額が請負代金額※の１％を超える品目

発注者

❏ 実際の購入金額にて

スライド額を算定

変動額が請負代金額※の １％を超えない品目は単品スライドの対象外

受注者から実際の購入金額で

スライド額を算出することを希望する旨の申し出があった場合

❏ 申し出のあった材料毎にスライド額を

「実際の購入金額」にて算出するか

「実勢価格」にて算出するかを確認

※ 部分払いをした工事における

「請負代金額」は出来高部分に

相応する請負代金額を控除した額

具体的なフローは次ページ参照

実際の購入金額の確認フロー

別紙 - １

（補足）見積りについて

❏工期内の代表的な月（１ヶ月以上）とする

受注者

❏ 実際の購入金額でのスライド額算定を希望

・対象品目及び対象材料を申出※

・実購入先を含まない２社以上の見積り提出※

「実際の購入金額の単価」が「実勢価格（落札率考慮）」以上となることを受注者にて確認

※単品スライドの請求時にあわせて提出

実際の購入金額の

妥当性が確認できない

「実際の購入金額の単価」

が最も安価とならない材料

第１段階

発注者

❏ 受注者から提出された見積りから「地域の材料価格の傾向」と「実際の購入金額での検討」を行うことの妥当性を確認

＜チェック項目＞

❏ 対象材料ごとに以下を確認

・「現場に搬入された月もしくは購入した月」のうち、代表的な月（１ヶ月以上）の単価で確認

「実際の購入金額の単価」と２社以上の「見積り単価」を比較し、「実際の購入金額の単価」が最も安価となる

実勢価格にて算出

❏ 実購入先の当該材料の価格変動は社会（もしくは地域）全体としてのものではない。

「実際の購入金額の単価」が最も安価となる材料

第２段階

実勢価格の単価（落札率考慮）の

＋３０％は発注者として妥当性を確認する

ためのものであり、＋３０％を超えても

妥当性が確認されれば採用可能

実勢価格にて算出

実際の購入金額の妥当性が確認できる

実際の購入金額にて算出

❏ ①が②以内の場合、実際の購入金額の単価は概ね材料単価の上昇傾向と合致しているため、妥当と判断

❏ ①が②を上回る場合、実際の購入金額の単価が妥当であることを発注者が入手できる情報・資料から確認できる

発注者

❏ 「実際の購入金額」の「実勢価格」からの乖離の程度を確認

＜チェック項目＞

❏ ①が②以内であるかを確認

①「実際の購入金額の単価」

（複数月に渡って搬入している場合は、購入単価の加重平均）

②「実勢価格の単価（落札率考慮）＋３０％」

（複数月に渡って搬入している場合は、 実勢価格の単価（落札率考慮）の加重平均＋３０％）

❏ ①が②を上回る場合、特別に考慮すべき価格変動要因がないかを確認

＜確認方法＞ 各発注者の判断による

１）発注者による見積り徴収

２）近隣工事における材料調達状況

３）特別調査で設定した単価の場合、調査機関へのヒアリング	等